## 基設3
花蓮縣政府107年度基本設施補助經費計畫分配及執行明細表
至107年12月止
表3 | [11 empty] | 單位：千元
計畫編號 | 計畫名稱 | 辦理機關 | 辦理內容 | 實施地點 (註明區或 鄉鎮市別) | 核定經費數(1) |  |  | 進度 |  |  | 經費
[5 empty] | 合計 | 中央補助 部分 | 直轄市及縣 市自籌部分 | 預定進度％ | 實際進度％ | 進度比較％ | 累計實際支用數(2) | 累計實際支 用比率％ (3)=(2)/(1) | 備註 | 變動數
c001 | 文化經費部分 |  |  |  | 37704 | 37654 | 50 | 100 | 99.47 | -0.53 | 37396 | 99.18 | 0
c001-1 | 文化經費部分(專款專用) |  |  |  | 37704 | 37654 | 50 | 100 | 99.47 | -0.53 | 37396 | 99.18
c001-1-1 | 公共圖書館通閱流通相關費用之一 | 文化局 | 每月與宜蘭、台東及各鄉鎮市公共圖書館通閱費用彙整支付。 | 本縣各鄉鎮市公共圖書館 | 342 | 342 |  | 100 | 100 | 0 | 342 | 100
c001-1-2 | 圖書館安全系統磁條補充 | 文化局 | 購置安全系統磁條。 | 花蓮縣花蓮市 | 215 | 215 |  | 100 | 100 | 0 | 215 | 100
c001-1-3 | 公共圖書館通閱郵袋費用 | 文化局 | 購置損壞及不足通閱郵袋。 | 花蓮縣花蓮市 | 170 | 170 |  | 100 | 100 | 0 | 170 | 100
c001-1-4 | 辦理種子教師等辦理2018東海岸悅讀ing活動 | 文化局 | 第一階段：培養學員說故事的肢體語言及繪本的選擇技巧，提升說故事專業能力及基本知能等。 第二階段：通過第一階段培訓的種子教師將閱讀資源分享至本縣各鄉鎮偏遠地區，提升閱讀效益。 | 本縣各鄉鎮市社區及部落等 | 252 | 252 |  | 100 | 100 | 0 | 252 | 100
c001-1-5 | 辦理石雕館策劃展計畫 | 文化局 | 為涵養充沛的石雕人才，本縣石雕博物館策劃5檔共11場次之展覽(含2場專案特展)，並辦理志工導覽培訓、展覽宣傳活動及開幕茶會等，讓藝術家藉由展出平台互相觀摩競技學習，並提供國人認識石材、增進欣賞石雕及各類媒材的知能。 | 石雕博物館 | 880 | 880 |  | 100 | 100 | 0 | 880 | 100
c001-1-6 | 辦理2018海峽兩岸賞石文化交流 | 文化局 | 經磋商會議擇定4處大陸舉辦之展會活動並與中國觀賞石協會協議後，進行作品徵件及招商作業。由花蓮縣石藝推行協會召募參展者及商家，本局協助補助展品包裝運輸、保險、參展人員攤位租金等經費項目。 | 花蓮市 | 800 | 800 |  | 100 | 100 | 0 | 880 | 100
c001-1-7 | 辦理石雕管理維護 | 文化局 | 針對本局典藏石雕作品投保藝術品綜合險，並辦理定期監管巡查、作品清潔、解說牌更新及評估修護以養護本縣戶外大型石雕作品。 | 花蓮縣各鄉鎮市 | 858 | 858 |  | 100 | 100 | 0 | 858 | 100
c001-1-8 | 辦理2019海峽兩岸賞石文化交流展展前磋商交流計畫 | 文化局 | 邀請各石藝協會與工作人員組成台灣代表磋商團前往大陸北京與中國觀賞石協會進行「2019海峽兩岸賞石文化交流展」展前磋商，並參訪大陸北京各石藝友會，進行石藝交流。 | 花蓮市 | 150 | 150 |  | 100 | 100 | 0 | 149 | 99.09
c001-1-9 | 辦理2018海峽兩岸石藝展銷交流團計畫 | 文化局 | 經磋商會議擇定4處大陸舉辦之展會活動並與中國觀賞石協會協議後，進行作品徵件及招商作業。由花蓮縣石藝推行協會召募參展者及商家，本局協助補助展品包裝運輸、保險、參展人員攤位租金等經費項目。 | 花蓮市 | 150 | 150 |  | 100 | 100 | 0 | 141 | 94.27
c001-1-10 | 辦理花蓮縣文化創意產業發展計畫 | 文化局 | 辦理設計師帶路、藝文講堂、文創個案輔導、文創聚落輔導 | 全縣 | 1500 | 1500 |  | 100 | 100 | 0 | 1500 | 100
c001-1-11 | 辦理地方民俗文化節慶活動 | 文化局 | 因應傳統民間習俗，於農曆春節、元宵節、端午節、中秋節等節日辦理各項民俗節慶活動。 | 各鄉鎮市 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 0 | 1000 | 100
c001-1-12 | 洄瀾文訊刊物出版計畫 | 文化局 | 辦理每月洄瀾文訊印製 | 全縣 | 220 | 220 |  | 100 | 100 | 0 | 220 | 100
c001-1-13 | 影音紀錄暨行銷推廣計畫 | 文化局 | 辦理107年影音記錄拍攝計畫 | 全縣 | 1200 | 1200 |  | 100 | 75 | -25 | 1113 | 92.71
c001-1-14 | 辦理暑期兒童劇展演及下鄉演出事宜 | 文化局 | 邀請本地大專院校及表演團隊，以市區、鄉鎮區在花蓮北、中、南區校園巡演，落實兒童戲劇扎根理念。 | 花蓮縣 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 0 | 1000 | 100
c001-1-15 | 文化志工組訓等相關費用 | 文化局 | 協助推動本局藝文業務推廣 | 花蓮市 | 500 | 500 |  | 100 | 100 | 0 | 500 | 100
c001-1-16 | 辦理太平洋左岸藝術季活動及邀請專業團體演出等相關費用 | 文化局 | 本案將邀請國內外優質演出團隊，徵選出7場節目成為「太平洋左岸藝術季」演出活動，並以售票性質辦理，落實「藝術有價」觀念。 | 花蓮市 | 2500 | 2500 |  | 100 | 100 | 0 | 2500 | 100
c001-1-17 | 辦理藝文交流活動 | 文化局 | 辦理促進花蓮藝術文化交流，活絡花蓮與各地文化、推展民族融合，並充實民眾生活之內涵相關活動。 | 花蓮市 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 0 | 1000 | 100
c001-1-18 | 辦理美崙溪畔日式宿舍營運管理 | 文化局 | 古蹟及歷史建築管理維護。 | 花蓮市 | 367 | 367 |  | 100 | 100 | 0 | 367 | 100
c001-1-19 | 辦理玉里社殘蹟管理維護 | 文化局 | 縣定古蹟之日常管理維護。 | 玉里鎮 | 400 | 400 |  | 100 | 100 | 0 | 400 | 100
c001-1-20 | 花蓮縣遺址試掘評估與出土文物整理計畫 | 文化局 | 遺址試掘評估及出土文物整理。 | 全縣 | 1200 | 1200 |  | 100 | 100 | 0 | 1200 | 100
c001-1-21 | 花蓮縣文化資產生命週期完備計畫 | 文化局 | 本縣各文化資產日常維護及具潛力點現勘、審查。 | 全縣 | 1013 | 1013 |  | 100 | 100 | 0 | 1013 | 100
c001-1-22 | 美術館2樓展場空間整備計畫 | 文化局 | 辦理開工中 | 美術館 | 1589 | 1589 |  | 100 | 100 | 0 | 1566.065 | 98.56
c001-1-23 | 採購圖書一批 | 文化局 | 採購圖書及視聽資料等。 | 本局 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100 | 0 | 1000 | 100
c001-1-24 | 辦理公共圖書館優質化計畫 | 文化局 | 1.新增多功能借書系統 2.增購館藏 | 本局及本縣各鄉鎮市 | 1330 | 1280 | 50 | 100 | 100 | 0 | 1330 | 100
c001-2-12 | 圖書館、美術館、石雕館及演藝堂水電費 | 文化局 | 依各館每月繳費通知辦理 | 文化局 | 5394 | 5394 |  | 100 | 100 | 0 | 5394 | 100
c001-2-13 | 國際雕塑園區地價稅 | 文化局 | 依地方稅務局11月通知辦理繳費 | 文化局 | 950 | 950 |  | 100 | 100 | 0 | 849 | 89.4
c001-2-14 | 各館舍修繕費 | 文化局 | 依各館故障情形辦理維修 | 文化四館四館 | 490 | 490 |  | 100 | 100 | 0 | 490 | 100
c001-2-15 | 圖書館、美術館、石雕館及演藝堂空調、高低壓電力設備、電梯等養護費 | 文化局 | 定期養護保養中 | 文化四館四館 | 750 | 750 |  | 100 | 100 | 0 | 750 | 100
c001-2-16 | 高低壓用電設備檢修 | 文化局 | 定期養護保養中 | 文化四館四館 | 120 | 120 |  | 100 | 100 | 0 | 120 | 100
c001-2-17 | 緊急發電機保養檢修 | 文化局 | 定期養護保養中 | 文化四館四館 | 224 | 224 |  | 100 | 100 | 0 | 224 | 100
c001-2-18 | 公共圖書館通閱流通相關費用之二 | 文化局 | 每月與宜蘭、台東及各鄉鎮市公共圖書館通閱費用彙整支付。 | 本縣各鄉鎮市公共圖書館 | 1012 | 1012 |  | 100 | 100 | 0 | 1012 | 100
c001-2-19 | 辦理石雕館策劃展計畫 | 文化局 | 為涵養充沛的石雕人才，本縣石雕博物館策劃5檔共11場次之展覽(含2場專案特展)，並辦理志工導覽培訓、展覽宣傳活動及開幕茶會等，讓藝術家藉由展出平台互相觀摩競技學習，並提供國人認識石材、增進欣賞石雕及各類媒材的知能。 | 石雕博物館 | 720 | 720 |  | 100 | 100 | 0 | 720 | 100
c001-2-20 | 辦理地方民俗文化節慶活動 | 文化局 | 因應傳統民間習俗，於農曆春節、元宵節、端午節、中秋節等節日辦理各項民俗節慶活動。 | 各鄉鎮市 | 500 | 500 |  | 100 | 100 | 0 | 500 | 100
c001-2-21 | 洄瀾文訊刊物出版計畫 | 文化局 | 辦理每月洄瀾文訊印製 | 全縣 | 880 | 880 |  | 100 | 100 | 0 | 880 | 100
c001-2-22 | 藝術下鄉 | 文化局 | 邀請優質團隊至南區演出，平衡本縣藝文資源，並提升本縣藝術表演文化水平。 | 花蓮縣 | 1500 | 1500 |  | 100 | 100 | 0 | 1500 | 100
c001-2-23 | 燈光音響設備操作相關費用 | 文化局 | 協助演藝廳辦理活動期間各項燈光音響設施管理。 | 花蓮市 | 600 | 600 |  | 100 | 100 | 0 | 600 | 100
c001-2-24 | 辦理鐵道文化園區營運管理 | 文化局 | 歷史建築管理維護。 | 花蓮市 | 600 | 600 |  | 100 | 100 | 0 | 600 | 100
c001-2-25 | 辦理吉野開村紀念碑管理維護 | 文化局 | 縣定古蹟之日常管理維護。 | 吉安鄉 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 0 | 200 | 100
c001-2-26 | 花蓮縣文化資產生命週期完備計畫 | 文化局 | 本縣各文化資產日常維護及具潛力點現勘、審查。 | 全縣 | 332 | 332 |  | 100 | 100 | 0 | 332 | 100
c001-2-27 | 辦理公共藝術專展及推廣活動 | 文化局 | 辦理1場次公共藝術主題專展，介紹國內外公共藝術案例以展現公共藝術之辦理過程及民眾參與成果，並配合展出辦理開幕記者會、志工導覽培訓、宣傳活動等。 | 石雕博物館/花蓮縣各鄉鎮市 | 800 | 800 |  | 100 | 100 | 0 | 800 | 100
c001-2-28 | 辦理公共藝術實務研習(含作品導覽) | 文化局 | 針對興辦機關行政人員、藝術創作者等辦理主題性實務研習，內容含法規說明、作品導賞及實務分享等。 | 花蓮縣 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 0 | 200 | 100
c001-2-29 | 石雕博物館室內裝修改善工程(含室內裝修合格證取得) | 文化局 | 已於107年2月23日決標，將於3月1日訂約 | 文化局 | 1150 | 1150 |  | 100 | 100 | 0 | 1150 | 100
c001-2-30 | 慶修院館舍修繕 | 文化局 | 縣定古蹟主體建築之修繕。 | 吉安鄉 | 180 | 180 |  | 100 | 100 | 0 | 131 | 72.95
c001-2-31 | 慶修院停車場地板維護 | 文化局 | 縣定古蹟附屬設施之修繕。 | 吉安鄉 | 400 | 400 |  | 100 | 100 | 0 | 400 | 100
c001-2-32 | 汰換辦理災害工程勘查及公共安全稽查用小客車(1,800cc) | 文化局 | 依共同供應契約辦理採購 | 文化局 | 635 | 635 |  | 100 | 100 | 0 | 634.873 | 99.98
c001-2-33 | 汰換電腦主機及螢幕 | 文化局 | 依共同供應契約辦理採購 | 文化局 | 210 | 210 |  | 100 | 100 | 0 | 201.649 | 96.02
c001-2-34 | 美術館鐵捲門及石雕館地下室機房鐵門更新 | 文化局 | 公開上網辦理招標 | 文化局 | 221 | 221 |  | 100 | 100 | 0 | 191.3 | 86.56
合 計 |  |  |  |  | 37704 | 37654 | 50 | 100 | 99.47 | -0.53 | 37396 | 99.18
註：1.本表主辦機關為行政院主計處及行政院研究發展考核委員會。 |  |  |  |  | 製表 |  | 主辦會計 |  |  | 機關長官
2.本表第一次查填及送達期限為3月10日前，請完成年度經費分配情形。

## 表5
花蓮縣政府107年度對民間團體補(捐)助經費明細表
至 107 年12月止
表5 |  | (本表為半年報) | [5 empty] | 單位：千元
工作計畫 科目名稱 | 補助事項或用途 | 補助對象 | 主辦機關 | 累計撥付金額 | 有無涉及財物或勞務採購 | 處理方式 (如未涉及採購則毋須填列，如採公開招標，請填列得標廠商) | 是否為除外規定 之民間團體
[7 empty] | 是 | 否
文教活動 | 107年補助藝文出版品 | 花蓮縣美術協會 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
文教活動 | 107年補助藝文出版品 | 花蓮縣洄瀾詩社 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
文教活動 | 107年花蓮縣七腳川西畫研究會會員展 | 花蓮縣七腳川西畫研究會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 鏡頭下的花蓮 | 花蓮縣攝影學會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 國際翰墨丹青書畫聯合展 | 花蓮縣美術協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 「印象洄瀾-放眼世界」攝影展 | 花蓮縣洄瀾攝影學會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 2018花蓮國際柴燒藝術祭 | 財團法人東海岸文教基金會 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
文教活動 | 107年花蓮縣書法學會會員展暨107年花東書藝獎書法比賽頒獎典禮 | 花蓮縣書法學會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年花蓮縣長青書畫會員作品展 | 花蓮縣長青書畫會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 花蓮縣洄瀾詩社作品聯展 | 花蓮縣洄瀾詩社 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣花蓮市國風社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 17 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣詩書畫協會 | 花蓮縣文化局 | 10 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 財團法人東海岸文教基金會 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 勝安宮 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 中國青年救國團直屬台灣省花蓮縣團務指導委員會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 洪武雷鳴醒獅戰鼓團 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 好地下藝術團 | 花蓮縣文化局 | 8 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣阿美族關懷老人協會 | 花蓮縣文化局 | 14 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣環頸雉的家永續發展協會 | 花蓮縣文化局 | 12 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣華德福教育學會 | 花蓮縣文化局 | 16 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣原住民族生活產業協會 | 花蓮縣文化局 | 29 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣環保工作促進會 | 花蓮縣文化局 | 9 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣社區文建關懷協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣新城鄉嘉新社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣玉里鎮媽祖文化發展協會 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣萬榮鄉紅葉社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣中華花藝推廣協會 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮中橫休閒觀光發展促進會 | 花蓮縣文化局 | 16 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣攝影學會 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣書法學會 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣鳯林鎮北林三村社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 16 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣新城鄉奇萊文化發展協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 財團法人花蓮縣邱安德文化藝術基金會 | 花蓮縣文化局 | 10 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣山海樂活協會 | 花蓮縣文化局 | 4 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 台灣阿美族文化暨教育自主發展協會 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 聯合報系花蓮分社 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 花蓮縣卓溪鄉生活美學協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 台灣好漾社會發展協會 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年假日文化廣場 | 台灣烏克麗麗樂團 | 花蓮縣文化局 | 10 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年影視推廣補助 | 洪馬克影業有限公司 | 花蓮縣文化局 | 14 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年影視推廣補助 | 花蓮縣鄉村社區大學發展協會 | 花蓮縣文化局 | 25 | 無 |  | V
文教活動 | 107年影視推廣補助 | 台灣原夢瑪巴琉協會 | 花蓮縣文化局 | 21 | 無 |  | V
文教活動 | 107年影視推廣補助 | 馬克吐溫國際影像有限公司 | 花蓮縣文化局 | 22 | 無 |  | V
文教活動 | 107年影視推廣補助 | 台灣原夢瑪巴琉協會 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 107年產業提升創新提案 | 新味醬油食品工廠 | 花蓮縣文化局 | 89 | 無 |  | V
文教活動 | 107年產業提升創新提案 | 歌渡山音樂文創有限公司 | 花蓮縣文化局 | 89 | 無 |  | V
文教活動 | 107年產業提升創新提案 | 葉宿文旅 | 花蓮縣文化局 | 209 | 無 |  | V
文教活動 | 107年產業提升創新提案 | 嘎瑪魯岸有限公司 | 花蓮縣文化局 | 105 | 無 |  | V
文教活動 | 107年產業提升創新提案 | 君達育樂事業股份有限公司 | 花蓮縣文化局 | 73 | 無 |  | V
文教活動 | 107年產業提升創新提案 | 馨安咖啡坊 | 花蓮縣文化局 | 105 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 兒路創作藝術工寮 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 好想生活本舖有限公司 | 花蓮縣文化局 | 44 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 羅森有限公司 | 花蓮縣文化局 | 44 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 花蓮縣綠野香坡農村發展協會 | 花蓮縣文化局 | 52 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 嘎瑪魯岸有限公司 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 新味醬油食品工廠 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 | 花蓮縣文化局 | 3 | 無 |  |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 花蓮縣璞石藝術發展協會 | 花蓮縣文化局 | 28 | 無 |  | V
文教活動 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 永安石友會 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 台北愛樂兒童合唱團 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 蘋果劇團 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 偶偶偶劇團 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 聲根室內樂團 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 台北打擊樂團 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 中山舞蹈劇坊 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 花蓮管樂團 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 原韻絲竹 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 巴赫納莉亞台灣室內樂團 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 台灣弦樂團 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 奇萊劇團 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 花蓮樂團 | 花蓮縣文化局 | 80 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 財團法人台北市新合唱文化藝術基金會台灣合唱音樂中心 | 花蓮縣文化局 | 90 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 巴拉方文化藝術舞蹈團 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 花蓮基督教女青年會婦女合唱團 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 陶然樂集 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 秀姑巒溪阿美民族歌謠福音合唱團 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 禾弦愛樂 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 山東野表演坊 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 花蓮管樂團 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | TAI身體劇場 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
文教活動 | 花蓮縣文化局補助表演藝術活動 | 羅德表演藝術劇場 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
文教活動 | 傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫 | WASSA SOGOOD鼓舞樂團 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  | V
文教活動 | 輔導本縣無形文化資產保存團體或保存者辦理保存、推廣事項－ 《蹦！蹦！織布村的回音：花蓮山里部落耆老編織圖錄與生命故事》出版計畫 | 花蓮縣卓溪鄉山里社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 80 | 無 |  | V
文教活動 | 輔導本縣無形文化資產保存團體或保存者辦理保存、推廣事項－ 噶瑪蘭族傳統編織工藝發展傳承計畫 | 花蓮縣噶瑪蘭族發展協會 | 花蓮縣文化局 | 80 | 無 |  | V
文教活動 | 輔導本縣無形文化資產保存團體或保存者辦理保存、推廣事項－ 花蓮縣阿美族傳統製陶紀錄與傳習計畫 | 阿利客工作室 | 花蓮縣文化局 | 42 | 無 |  | V
文教活動 | 輔導本縣無形文化資產保存團體或保存者辦理保存、推廣事項－ 在黎明之前我們牽戲：大庄夜祭及民俗活動計畫 | 花蓮縣富里鄉大庄公廨協會 | 花蓮縣文化局 | 48 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局107年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 中橫休閒觀光發展促進會 | 花蓮縣文化局 | 150 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局108年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣秀林鄉部落交流協會 | 花蓮縣文化局 | 180 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局109年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮市碧雲莊社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 160 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局110年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 台灣行動研究學會 | 花蓮縣文化局 | 200 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局111年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣東岸生活家協會 | 花蓮縣文化局 | 180 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局112年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 160 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局113年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣林田山林業文化協進會 | 花蓮縣文化局 | 200 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局114年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣環頸雉的家永續發展協會 | 花蓮縣文化局 | 180 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局115年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣綠野香坡農村發展協會 | 花蓮縣文化局 | 193 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局116年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣奇美部落文化發展協會 | 花蓮縣文化局 | 200 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局117年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣玉里鎮德武社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 200 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣文化局118年度社區營造三期及村落文化發展計畫－社造點徵選 | 花蓮縣富里鄉東里社區發展協會 | 花蓮縣文化局 | 190 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 當漂流木遇見陶工作室 | 花蓮縣文化局 | 38 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 那都蘭工作室 | 花蓮縣文化局 | 16 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 聲子樂集 | 花蓮縣文化局 | 46 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 露娜伊工作室 | 花蓮縣文化局 | 27 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 騎腳酸休閒文化事業社 | 花蓮縣文化局 | 44 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 哇大創意整合有限公司 | 花蓮縣文化局 | 18 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 街頭靈魂 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 花蓮縣管樂發展協會 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 | 花蓮縣文化局 | 24 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 花蓮縣石藝文化推行協會 | 花蓮縣文化局 | 30 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | High Fly豎笛四重奏 | 花蓮縣文化局 | 17 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 葛都桑音樂工作室 | 花蓮縣文化局 | 17 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年度文創人才自我精進暨花蓮魅力展現 | 翼想天開創意設計工坊 | 花蓮縣文化局 | 9 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 伯宇文化工作室 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 新味醬油食品工廠 | 花蓮縣文化局 | 210 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 歌渡山音樂文創有限公司 | 花蓮縣文化局 | 210 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 葉宿文旅 | 花蓮縣文化局 | 90 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 嘎瑪魯岸有限公司 | 花蓮縣文化局 | 245 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 君達育樂事業股份有限公司 | 花蓮縣文化局 | 323 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年產業提升創新提案 | 馨安咖啡坊 | 花蓮縣文化局 | 45 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年拍片住宿及促進在地人士就業補助 | 盛達影像製作有限公司 | 花蓮縣文化局 | 108 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年拍片住宿及促進在地人士就業補助 | 安澤映畫有限公司 | 花蓮縣文化局 | 270 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年拍片住宿及促進在地人士就業補助 | 稻田電影工作室有限公司 | 花蓮縣文化局 | 247 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫 | 羅德表演藝術劇場 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 羅德表演藝術劇場 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫 | 聲子樂集 | 花蓮縣文化局 | 236 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 聲子樂集 | 花蓮縣文化局 | 70 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫 | HighFLY豎笛四重奏 | 花蓮縣文化局 | 210 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | HighFLY豎笛四重奏 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫 | WASSA SOGOOD鼓舞樂團 | 花蓮縣文化局 | 94 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 他拉喇叭洄瀾團 | 花蓮縣文化局 | 80 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | SecondLife樂團 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 陶然樂集 | 花蓮縣文化局 | 50 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 花蓮洄瀾國樂團 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 原鄉舞蹈團 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 飛揚原住民文化藝術舞蹈團 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 社團法人花蓮縣梧繞部落文化發展協會 | 花蓮縣文化局 | 80 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 花蓮管樂團 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 樂來樂文化 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | Tai身體劇場 | 花蓮縣文化局 | 100 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 知音合唱團 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 花蓮縣表演藝術人才培育計畫 | 山東野表演坊 | 花蓮縣文化局 | 40 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107推廣生活美學教育活動 | 花蓮縣私立親親蝴蝶城堡幼兒園 | 花蓮縣文化局 | 5 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年原創音樂MV創作獎 | 弦樂音樂娛樂有限公司 | 花蓮縣文化局 | 20 | 無 |  |  | V
中央補助文化業務 | 107年博物館與地方文化館計畫 | 祥瀧股份有限公司 | 花蓮縣文化局 | 180 | 無 |  | V
中央補助文化業務 | 107年度前瞻基礎建設計畫-博物館與地文化館升級計劃 | 騎腳酸休閒文化事業社 | 花蓮縣文化局 | 60 | 無 |  | V
總 計 |  |  |  | 9776
| 承辦人 | 主辦會計 |  |  | 機關長官